## ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Строительство средней общеобразовательной  школы с эстетическим  уклоном на 240 мест в пос. Ерцево  Коношского района» в рамках государственной программы  Архангельской области  «Развитие образования и науки  Архангельской области (2013-2025 годы)»

- Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 2.2.2.1.3, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольно-счетной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2019 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты  №40-р от 18.11.2019 года.

- Объект (объекты) контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (ГКУ АО «ГУКС»).

- Проверяемый период деятельности:  2017, 2018 годы, текущий период 2019 года,  (при необходимости – более ранние периоды).

- Срок проведения контрольного мероприятия: с 25.11.2019 по 05.02.2020г.

- Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

  - В связи с применением индексов-дефляторов 2017/2018 годов к работам, которые согласно актам (ф. КС-2) №№ 1-11 выполнены в 2017 году, при оплате 2 678 977,52 руб., то есть суммы, на которую фактически завышена стоимость предъявленных к оплате строительных работ, нарушен подпункт 3 пункт 1 статьи 162 БК РФ, чем Архангельской области причинен ущерб в размере 2 678 977,52 руб.

  - При приемке и оплате фактически не выполненных  работ на сумму  6 917 762,98 руб.  ГКУ АО «ГУКС» допущено  нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренное пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ (нарушение в части суммы 3 604 445,70 руб. устранено по результатам проверки в ходе ее проведения).

  - При приемке и оплате фактически не выполненных на момент оплаты работ  на сумму 6 917 762,98 руб.  ГКУ АО «ГУКС» также нарушены подпункт 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, часть 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  положения пункта 1 статьи 746, пункта 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации,  пунктов 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - При расходовании средств на монтаж приточной системы вентиляции, которая фактически находится в нерабочем состоянии, необходимый результат достигнут не был, в связи с чем заказчиком при оплате указанных работ, не приведших к функционированию приточной системы, нарушены положения статьи 34, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, то есть осуществлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 8 166 300,92 руб.

  - При приемке и оплате фактически не выполненных на момент оплаты работ по установке регуляторов скорости на вытяжных системах на сумму 235 512,66 руб. заказчиком нарушены положения части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», часть 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункт 17 Правил финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 09.12.2014 № 516-пп.

  - Заказчиком на основании дополнительных актов ф. КС-2 приняты  работы на общую сумму 61,8 млн. руб., не предусмотренные аукционной документацией и контрактом  на строительство Объекта. Стоимость данных работ взыскана  в пользу Подрядчика в судебном порядке.  Проверкой установлено, что в состав  актов ф. КС-2 на сумму 61,8 млн. руб. вошли, в том числе фактически не выполненные работы, а также работы, которые не являются необходимыми для обеспечения годности и прочности результата работ, без  выполнения которых ввод объекта в эксплуатацию не представляется возможным.  Таким образом,  в пользу Подрядчика взыскан излишний объем денежных средств, что явилось следствием ненадлежащего выполнения ГКУ АО «ГУКС» обязанностей заказчика, предусмотренных частями 1, 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктом 1 статьи 746, пунктом 1 статьи 748, пунктом 2 статьи 763 ГК РФ и заключающихся в приемке выполненных работ, контроле и надзоре за ходом и качеством выполнения работ.

  - При проверке осуществления строительного контроля со стороны  Заказчика установлено, что отдельные работы приняты заказчиком без их обследования в натуре, что свидетельствует о ненадлежащем осуществлении строительного контроля последовательности и состава всех технологических операций по строительству Объекта и достоверности документирования всех его результатов, а также надлежащего освидетельствования скрытых работ, то есть о нарушении пункта 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

  - В нарушение требований пункта 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, а также условий заключенных контрактов в части ответственности сторон, ГКУ АО «ГУКС» не предъявило шести поставщикам пени на общую сумму 20 856,25 руб. за просрочку исполнения обязательств по контрактам на поставку товаров для оснащения школы.

6. В целях  устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес    ГКУ АО «ГУКС» направлено представление.

По фактам правонарушений, предусмотренных  статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

По фактам правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 285  Уголовного кодекса РФ информация  направлена в правоохранительные органы.