ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки)».

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265–268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», обращение правоохранительных органов и пункт 2.2.8.2. плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2022 год.

2. Объекты контрольного мероприятия: департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск»[[1]](#footnote-1).

3. Срок проведения контрольного мероприятия: 12 апреля – 14 сентября 2022 года.

4. Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятия по проектированию и строительству водоочистных[[2]](#footnote-2) сооружений о. Кего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

При проверке выявлены бюджетные и иные нарушения и недостатки:

5.1. в нарушение пп. 3 п. 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации[[3]](#footnote-3), п.1 статьи 746, п. 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации[[4]](#footnote-4), п. 1, 2 ч. 1, ч. 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[[5]](#footnote-5), части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»[[6]](#footnote-6), пунктов 1, 19 Правил финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области,[[7]](#footnote-7) положений соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа «Город Архангельск» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 05.08.2020 и от 11.02.2021[[8]](#footnote-8), положений муниципального контракта от 13.07.2020[[9]](#footnote-9) приняты и оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 8 452 069,20 руб., что является нецелевым использованием бюджетных средств, предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ.

5.2. При приемке и оплате затрат по перевозке грузов речным транспортом в отсутствие документов, подтверждающих их фактическое выполнение и объем, нарушены статья 34, пп. 3 п. 1 статьи 162 БК РФ, статья 6 Закона № 44-ФЗ, абзац 4 п.19, п. 25 Правил № 6-па/1, положения Соглашения № 013 и Соглашения № 003, положения Контракта от 13.07.2020, чем причинен ущерб бюджету Архангельской области на сумму 9 078 919,46 руб.

5.3. При приемке и оплате в составе актов ф. КС-2: фактически отсутствующего перегрузочного устройства; завышенной стоимости воздухообменной установки и светильников с иными (ухудшенными) характеристиками; стоимости колодцев из стеклопластика, цена на которые не была обоснована в установленном порядке; стоимости тепловой завесы, конвектора, обогревателя-конвектора наземного павильона блок-бокса, цена которых не подтверждена данными конъюнктурного анализа, нарушены п. 1, 2 ч. 1, ч. 2 статьи 94, статья 6, статья 22, ч. 7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ; п. 30 статьи 1, статья 8.3 Градостроительного кодекса РФ; требования МДС 81-35.2004, 91 и Методики № 421/пр[[10]](#footnote-10); п. 1 статьи 746, п. 2 статьи 763 ГК РФ; статья 34, пп. 3 п. 1 статьи 162 БК РФ; ч. 1, 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ; п. 19, 25 Правил № 6-па/1; положения Контракта от 13.07.2020, чем причинен ущерб бюджету Архангельской области на общую сумму 6 349 087,02 руб.

5.4. В нарушение ч. 22 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, п. 17 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности[[11]](#footnote-11), п. 15 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства[[12]](#footnote-12), цена муниципального контракта от 23.06.2020 [[13]](#footnote-13) завышена на сумму 2 221 324,39 руб.

5.5. В нарушение пп. 3 п. 1 статьи 162 БК РФ, п. 4 Правил № 6-па/1, положений Соглашения № 013 и Соглашения № 003 за счет субсидий произведена оплата услуг по осуществлению строительного контроля по Контракту от 23.06.2020 на сумму 3 369 158,51 руб., что является нецелевым использованием средств областного бюджета.

5.6. Выявлены недостатки и нарушения при закупках для муниципальных нужд:

1) нарушение положений п. 9 ч. 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ - согласовано изменение срока выполнения работ по муниципальному контракту без исполнения подрядчиком требования об уплате неустойки за период просрочки;

2) размер штрафных санкций муниципального контракта не соответствовал ч. 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)[[14]](#footnote-14);

3) в нарушение ч. 13.1 Закона № 44-ФЗ, положений муниципального контракта оплата работ на сумму 1 665 073,77 руб. осуществлена позднее 30 дней после приемки;

4) в нарушение ч. 7 статьи 34, п. 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ требование об уплате неустойки (пени) за выполнение работ за период просрочки выполнения работ со 02.12.2021 по 17.12.2021 не направлялось;

5) подрядчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по Контракту от 13.07.2020, что в соответствии с ч. 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, положений Контракта от 13.07.2020 является основанием для предъявления требования об уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 руб. за каждый факт (в связи с отсутствием подтверждения качества песка; не предоставлением исполнительной документации; документов, подтверждающих право на осуществление работ по огнезащите металлических конструкций; функционировании в круглосуточном режиме на объекте только 1 камеры видеонаблюдения, что зафиксировано в актах проверок строительного контроля; не предоставлении первичных учетных документов, подтверждающих объемы фактически выполненных работ в части перевозки речным транспортом; не предоставлении паспортов на расходомеры).

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

Директору департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» вынесено представление.

Министру финансов Архангельской области направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения в отношении муниципального образования городской округ Город Архангельск.

В отношении департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» планируется возбудить производство по делам об административных правонарушениях.

Направлены обращения в правоохранительные органы и прокуратуру Архангельской области.

В адрес Губернатора Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов направлены информационные письма.

1. Далее – Департамент. [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее – ВОС. [↑](#footnote-ref-2)
3. Далее – БК РФ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Далее – ГК РФ. [↑](#footnote-ref-4)
5. Далее - Закон № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-5)
6. Далее – Закон № 402-ФЗ. [↑](#footnote-ref-6)
7. Правила утверждены постановлением администрации Архангельской области от 17.01.2008 № 6-па/1, далее – Правила № 6-па/1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Далее – Соглашение № 013 и Соглашение № 003 соответственно. [↑](#footnote-ref-8)
9. Далее - Контракт от 13.07.2020 (муниципальный контракт от 13.07.2020 на выполнение работ по строительству водоочистных сооружений на о. Кего в г. Архангельске. [↑](#footnote-ref-9)
10. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утверждена приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, далее - Методика № 421/пр. [↑](#footnote-ref-10)
11. Порядок утвержден приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. [↑](#footnote-ref-11)
12. Положение утверждено постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, далее – Положение № 468. [↑](#footnote-ref-12)
13. Между Департаментом и ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» заключен контракт на осуществление строительного контроля от 23.06.2020, далее – Контракт от 23.06.2020. [↑](#footnote-ref-13)
14. Правила утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 [↑](#footnote-ref-14)