ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка использования средств, выделенных на проведение

 капитального ремонта объектов недвижимого имущества, ремонт и благоустройство территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», поручением Архангельского областного Собрания депутатов и п. 2.2.1.3, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2023 год.

2. Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница»

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 27 февраля 2023 г. по 19 мая 2023 г.

4. Проверяемый период**:** 2018 – 2022 годы.

5. Объем проверенного финансирования составил 71,4 млн. руб.

5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 3,9 млн. руб. при приемке и оплате по контракту невыполненных строительно-монтажных работ.

5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 1,0 млн. руб., в том числе:

 - при формировании сметной стоимости в условиях отсутствия конъюнктурного анализа цен и не применяя единичные расценки;

 - при корректировке ресурсов внутри расценок;

- в связи с приемкой и оплатой оборудования, характеристики которых являются ухудшенными по сравнению с указанными в проектно-сметной документации.

5.3. Выявлены нарушения Закона №44-ФЗ:

- определение начальной (максимальной) цены контракта на основании локальных сметных расчетов, не прошедших проверку определения достоверности указанной в них стоимости;

- заключение и исполнение контракта с лицом, не соответствующим требованиям к участнику закупки: не состоящим в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, не обладающим лицензией на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре;

- заключение контракта с единственным поставщиком на основаниях, не являющихся обстоятельствами, в силу наличия которых возможно заключение контракта на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

- непредставление подрядчиком нового обеспечения исполнения контракта взамен утратившей силу банковской гарантии.

5.4. В нарушение положений инструкции №1457н банковские гарантии не отражены на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

5.5. В локальных сметных расчетах не отражена возвратная сумма материалов от демонтажных работ, что является нарушением требований части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4.12 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.

5.6. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 34 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, факт возникновения материальных запасов в виде металлического лома от разборки не оформлен первичным учетным документом (акт приемки демонтированных материалов по ф. 0504220).

5.7. Поскольку у подрядных организаций имелись обязательства по возмещению потребленных ими коммунальных ресурсов (электроэнергия, ХВС и водоотведение), учреждением в нарушение части 3 статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации, не приняты меры по восстановлению в доход учреждения денежных средств в размере 524 тыс. руб., оплаченных за потребленные коммунальные услуги после передачи здания детской поликлиники подрядчикам.

6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия руководителю государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница», министру здравоохранения Архангельской области вынесено представление, Архангельскому областному Собранию депутатов направлено информационное письмо.