ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на 2019–2025 годы»[[1]](#footnote-1)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса РФ, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункты 2.2.5.1 и 2.2.7.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2023 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 30.10.2023 № 30-р.

2. Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация Плесецкого муниципального округа Архангельской области;

- Управление муниципального имущества Плесецкого муниципального округа.

3. Срок проведения контрольного мероприятия: 31 октября 2023 года – 14 июня 2024 года.

4. Проверенный период: 2019-2022 год (при необходимости текущий период 2023 года).

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

- в части соответствия объемов строительных работ, выполненных при строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан, выявлено нарушение статьи 740, 743 ГК РФ, пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), ст. 130, подпункта 3, 7 пункта 1 статьи 162 БК РФ (приняты и оплачены фактически не выполненные работы), т.е. допущено нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренное ст. 306.4 БК РФ на общую сумму 11,5 млн руб.,

- в нарушение статьи 162 БК РФ и ст. 34 БК РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 0,07 млн руб.,

- в нарушение механизма реализации Программы № 153-пп гражданам представлены новые жилые помещения площадью больше ранее занимаемой, и одновременно более нормы предоставления площади жилого помещения на 82,6 кв.м, что повлекло за собой увеличение стоимости переселения граждан на 4,5 млн руб.,

- выявлены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при приобретении и строительстве жилых помещений.

Кроме того, отмечено, что Порядок предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и признанных в установленном порядке аварийными, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии[[2]](#footnote-2), не ограничивающий размер дополнительных мер поддержки стоимостью затрат на приобретение нового жилого помещения за вычетом полученного возмещения за изъятое жилое помещение, приводит к неэффективному использованию средств бюджета Архангельской области. Сумма субсидии, предоставленная сверх потребности граждан в обеспечении благоустроенными жилыми помещениями с учетом полученного возмещения за изъятое жилое помещение, составила 13,9 млн руб.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

Представления с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений направлены в адрес Управления муниципального имущества администрации Плесецкого муниципального округа, министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерства строительства и архитектуры Архангельской области.

В адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

Материалы проверки направлены в УМВД России по Архангельской области, СУ СК России по Архангельской области и НАО, прокуратуру Архангельской области и НАО.

Направлены информационные письма в адрес главы Плесецкого муниципального округа и председателя Собрания депутатов Плесецкого муниципального округа.

1. Программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп, далее – Программа № 153-пп [↑](#footnote-ref-1)
2. В составе Программы №153-пп [↑](#footnote-ref-2)